## Cronograma
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06
Primer Entregable | 2024-02-26 | 2024-03-23 | Cerrado
Toma de Requerimientos | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Terminado
Diseño arquitectura del sistema | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Terminado
Diseño experiencia de usuario | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Terminado
Definir Requisitos Funcionales y no Funcionales | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Terminado
Desarrollo Sitio Web | 2024-03-04 | 2024-03-18 | Terminado
Implementacion de Funcionalidades Comercio Electronico | 2024-03-04 | 2024-03-18 | Terminado
Despliegue | 2024-03-19 | 2024-03-20 | Terminado
Pruebas | 2024-03-19 | 2024-03-20 | Terminado
Primer Entregable (40%) | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Terminado
Reunion de Retroalimentacion | 2024-03-23 | 2024-03-23 | Terminado
Segundo Entregable | 2024-03-23 | 2023-04-11 | Cerrado
Implementacion Vista Visitante | 2024-03-24 | 2024-03-25 | Terminado
Implementacion Voluntariados | 2024-03-26 | 2024-03-27 | Terminado
Implementacion Vista "Publicar lo que deseo comprar" | 2024-03-28 | 2024-03-29 | Terminado
Implementacion Pasarelas de pago | 2024-04-01 | 2024-04-05 | Terminado
Comprar Monedas en el sistema | 2024-04-05 | 2024-04-09 | Terminado
Transaccion de Compra y Venta | 2024-04-05 | 2024-04-09 | Terminado
Despliegue | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Terminado
Pruebas | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Terminado
Segundo Entregable (80%) | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Terminado
Reunion de Retroalimentacion | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Terminado
Entrega Final | 2024-04-11 | 2024-04-18 | Cerrado
Implementacion Trueque | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Terminado
Implementacion Reportar Publicaciones | 2024-04-12 | 2024-04-15 | Terminado
Revision Experiencia Usuario | 2024-04-16 | 2024-04-18 | Terminado
Despliegue | 2024-04-16 | 2024-04-18 | Terminado
Pruebas | 2024-04-16 | 2024-04-18 | Terminado
Entrega Final | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Terminado
Desarrollo de Estrategia de Marketing | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Abierto
Identificar público objetivo y los canales de comunicación | 2024-04-19 | 2024-04-19 | En progreso
Establecer Objetivos de marketing claros | 2024-04-20 | 2024-04-20 | En progreso
Creación de Material de Marketing | 2024-04-22 | 2024-05-06 | Abierto
Desarrollar material promocional, como folletos, carteles | 2024-04-22 | 2024-05-06 | En progreso
Diseñar contenido para redes sociales y otros medios digitales | 2024-04-22 | 2024-05-06 | En progreso

## Status
Status
Abierto
En progreso
Cerrado
Terminado